Администрация

городского округа Кинешма

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

От 20.08.2024  № 498-Д

Об утверждении плана - графика по подготовке и проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2024-2025 учебном году, форм заявления на участие  во  Всероссийской олимпиады школьников и согласия на обработку персональных данных

В соответствии с  Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утверждённым приказом Министерства просвещения РФ от 27.11.2020 № 678, приказами Департамента образования Ивановской области от 02.07.2024  № 811-о «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2024-2025 учебном году» и от 28.08.2024 № 980-о «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по астрономии, биологии, информатике, математике, физике и химии с использованием информационно-коммуникационных технологий»

приказываю:

- Утвердить план-график мероприятий по подготовке и проведению школьного этапа   всероссийской олимпиады школьников 4-11 классов в городском округе Кинешма в 2024-2025 учебном году  (приложение).

- Руководителям общеобразовательных учреждений довести настоящий приказ до сведения обучающихся, их родителей (законных представителей) и учителей.

- Контроль за исполнением  приказа возложить на заместителя начальника управления образования Е.С.Глухову.

Начальник управления образования		               М.В.Сажина

Приложение

к приказу управления образования

от 20.08.2024  № 498-Д

План-график мероприятий по подготовке и проведению школьного этапа   всероссийской олимпиады школьников в городском округе Кинешма

| № | Содержание работы | Ответственные | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подача заявлений на участие в школьном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и согласий на обработку персональных данных | Школьные координаторы | до 10.09.2024 |
|  | Сбор сведений об участниках муниципального этапа, в том числе об участниках с ОВЗ | Муниципальный координатор | До 10.09.2024 |
|  | Формирование оргкомитета и утверждение его состава | Организатор (управление образования) | До 30.08.2024 |
|  | Формирование жюри по каждому общеобразовательному предмету и утверждение их составов | Организатор (управление образования) | До 30.08.2024 |
|  | Формирование апелляционной комиссии по каждому общеобразовательному предмету и утверждение ее состава | Организатор (управление образования) | До 30.08.2024 |
|  | Утверждение графика проведения школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету | Организатор (управление образования) | До 30.08.2024 |
|  | Утверждение требований к организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету | Организатор (управление образования) | До 30.08.2024 |
|  | Информирование руководителей образовательных организаций, участников школьного этапа олимпиады и их родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденном приказом Минпросвещения России от 27.11.2020 № 678, и требованиях к организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету | Организатор (управление образования) | С 02.09. по 24.09.2024 |
|  | Проверка работ | Жюри | На следующий день после проведения олимпиады |
|  | Информирование участников олимпиады о предварительных результатах | Оргкомитет | На 4-й рабочий день со дня проведения предметной олимпиады. Для предметов, проводимых на платформе «Сириус. Курсы» - в соответствии с инструкцией, размещённой на сайте https://siriusolymp.ru/ |
|  | Разбор заданий | Жюри | На 3-й рабочий день со дня проведения предметной олимпиады, следующий после проверки работ. Для предметов, проводимых на платформе «Сириус. Курсы» - в соответствии с инструкцией, размещённой на сайте https://siriusolymp.ru/ |
|  | Показ работ | Жюри | На 4-й рабочий день со дня проведения предметной олимпиады (до 15.00) |
|  | Прием апелляций о несогласии с выставленными баллами | Оргкомитет | На 4-й рабочий день со дня проведения предметной олимпиады, после показа работ (до 17.00) Для предметов, проводимых на платформе «Сириус. Курсы» - в соответствии с инструкцией, размещённой на сайте https://siriusolymp.ru/ |
|  | Рассмотрение апелляций о несогласии с выставленными баллами |  | На 5-й рабочий день со дня проведения предметной олимпиады |
|  | Подготовка итогового протокола с результатами олимпиады по предмету |  | На 7-й рабочий день со дня проведения предметной олимпиады, Для предметов, проводимых на платформе «Сириус. Курсы» - в соответствии с инструкцией, размещённой на сайте https://siriusolymp.ru/ |